## CRONOGRAMA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR
Av. Ibicuí, 1.002 - CEP 97180-000 - Fone: (55) 3612.4246
www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTE PROVISÓRIA DE ESTRUTURA METÁLICA
Sobre o Rio Ibicuí-Mirim, na ERS-530, entre os Municípios de Dilermando de Aguiar e São Pedro do Sul/RS
1 |  | INSTALAÇÃO DE PONTE PROVISÓRIA
Item |  | Discriminação dos serviços | [7 empty] | Peso - % | Valor - R$
1.1 |  | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PONTE PROVISÓRIA DE ESTRUTURA METÁLICA, DE 40,00M DE COMPRIMENTO E 4,00M DE LARGURA ÚTIL, CARGA MÁXIMA VEÍCULOS TREM-TIPO 45, PELO PERÍODO DE 12 MESES, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, IÇAMENTO COM GUINDASTE, TRANSPORTE DE IDA E VOLTA. | [7 empty] | 100 | 1376600
Mês | 01 |  | 02 |  | 03 |  | 04 |  | 05 |  | 06
Peso / Valor | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
| 3.9954 | 55000 | 9.6567 | 132933.97 | 9.9786 | 137366.025 | 4.3949 | 60500 | 4.3949 | 60500 | 4.3949 | 60500
Acumulado | 3.9954 | 55000 | 13.652 | 187933.97 | 23.6307 | 325299.995 | 28.0256 | 385799.995 | 32.4205 | 446299.995 | 36.8153 | 506799.995
Etapa | Frete Ida |  | Frete Ida e Montagem |  | Montagem |  | Locação Ponte |  | Locação Ponte |  | Locação Ponte
Mês | 07 |  | 08 |  | 09 |  | 10 |  | 11 |  | 12
Peso / Valor | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
| 4.3949 | 60500 | 4.3949 | 60500 | 4.3949 | 60500 | 4.3949 | 60500 | 4.3949 | 60500 | 4.3949 | 60500
Acumulado | 41.2102 | 567299.995 | 45.6051 | 627799.995 | 50 | 688299.995 | 54.3949 | 748799.995 | 58.7898 | 809299.995 | 63.1847 | 869799.995
Etapa | Locação Ponte |  | Locação Ponte |  | Locação Ponte |  | Locação Ponte |  | Locação Ponte |  | Locação Ponte
Mês | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16
Peso / Valor | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
| 4.3949 | 60500 | 4.3949 | 60500 | 4.3949 | 60500 | 23.6307 | 325300
Acumulado | 67.5795 | 930299.995 | 71.9744 | 990799.995 | 76.3693 | 1051299.995 | 100 | 1376599.995
Etapa | Locação Ponte |  | Locação Ponte |  | Locação Ponte |  | Frete Volta e Desmontagem
Dilermando de Aguiar, 09 de outubro de 2024
Gabriela de Souza Dias Tandy Strauss José Claiton Sauzem Ilha
Eng. Civil - CREA RS 263559 Diretor de Projetos Prefeito Municipal