## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES (metragem antes e depois da ponte de concreto, regularização do terreno e embassamento)
e MEIO FIO DE CONCRETO (todo canteiro central)
AVENIDA ROCHA VIEIRA (entre a ponte de concreto e a Rua Vergilio Mortari)
Dias
Item | Discriminação do serviços | Peso - % | Valor - R$ | 15 |  | 30 |  | 45 |  | 60
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Placa da obra | 1.8346 | 1696.95 | 1.8346 | 1696.95
1.2 | Canteiro central (entre rótula e ponte) | 4.8051 | 4444.63 |  |  | 4.8051 | 4444.63
1.3 | Canteiro central (entre ponte e campo) | 20.9646 | 19392 |  |  | 20.9646 | 19392
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Regularização do terreno | 1.0723 | 991.84 |  |  |  |  | 1.0723 | 991.84
2.2 | Embassamento | 12.3217 | 11397.4 |  |  |  |  | 12.3217 | 11397.4
2.3 | Meio fio canteiro central | 55.862 | 51671.63 | [6 empty] | 55.862 | 51671.63
2.4 | Pinturas | 3.1398 | 2904.24 | [6 empty] | 3.1398 | 2904.24
| TOTAL GERAL | 100 | 92498.69 | 1.8346 | 1696.95 | 25.7697 | 23836.63 | 13.394 | 12389.24 | 59.0018 | 54575.87
| TOTAL GERAL ACUMULADO | 100 | 92498.69 | 1.8346 | 1696.95 | 27.6043 | 25533.58 | 40.9982 | 37922.82 | 100 | 92498.69
Dilermando de Aguiar, 15 de setembro de 2.020
Marcos Antonio Carazzo Helidiane Schossler de Brites José Claiton Sauzem Ilha
Eng. Civil - CREA 49.848/D Arquiteta e Urbanista - CAU-A117652-8 Prefeito Municipal
Diretora de Projetos