## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Construção de um conjunto de 12 (doze) carneiras (construção cemiterial, também chamada de gaveta, utilizada para dispor cadáveres)
Cemitério Municipal - Avenida Rocha Vieira - Dilermando de Aguiar - RS.
Dimensões: largura (frente) = 3,80 m; comprimento = 2,55 m e altura = 2,19 m.
Dias
Item | Discriminação do serviços | Peso - % | Valor - R$ | 15 |  | 30 |  | 45
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.7219 | 144.02 | 1.7219 | 144.02
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0.99628 | 83.33 | 0.99628 | 83.33
3 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) | 9.4091 | 786.99 | 9.4091 | 786.99
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0.35306 | 29.53 | 0.35306 | 29.53
5 | ALVENARIA | 26.1612 | 2188.15 |  |  | 26.1612 | 2188.15
6 | SUPRA-ESTRUTURA (PRÉ LAJE) | 28.2317 | 2361.33 |  |  | 28.2317 | 2361.33
7 | REVESTIMENTO | 29.6049 | 2476.19 |  |  | 20.09 | 1680.01 | 9.51 | 796.18
8 | PAVIMENTAÇÃO | 3.5219 | 294.58 | 3 | 250.98 |  |  | 0.52 | 43.6
| TOTAL GERAL | 100 | 8364.12 | 15.4803 | 1294.85 | 74.4828 | 6229.49 | 10.03 | 839.78
| TOTAL GERAL ACUMULADO | 100 | 8364.12 | 15.4803 | 1294.85 | 89.9631 | 7524.34 | 100 | 8364.12
Dilermando de Aguiar, 26 de junho de 2.019
Marcos Antonio Carazzo Helidiane Schossler de Brites José Claiton Sauzem Ilha
Eng. Civil - CREA 49.848/D Arquiteta e Urbanista - CAU-A117652-8 Prefeito Municipal
Diretora de Projetos