## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Construção de muro alv. tij. furados, cerca com tela soldada, mourões de concreto, portão de abrir e pavimentação com bloquetes de concreto
Cemitério Municipal - Avenida Rocha Vieira - Dilermando de Aguiar - RS.
Extensão Total da cerca = 22,40 m e pavimentação com bloquetes de concreto = 284,02 m2.
Dias
Item | Discriminação do serviços | Peso - % | Valor - R$ | 15 |  | 30 |  | 45 |  | 60
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.2815 | 637.46 | 2.2815 | 637.46
2 | CERCAMENTO FRONTAL DO TERRENO
2.1 | Movimento de terra | 0.65971 | 184.33 | 0.65971 | 184.33
2.2 | Viga de concreto | 8.4671 | 2365.8 |  |  | 8.4671 | 2365.8
2.3 | Sapatas de concreto | 0.97119 | 271.36 | 0.97119 | 271.36
2.4 | Pilares de concreto | 0.87445 | 244.33 |  |  | 0.87445 | 244.33
2.5 | Blocos de concreto | 0.70889 | 198.07 |  |  | 0.70889 | 198.07
2.6 | Alvenaria de tijolos furados | 2.8993 | 810.1 |  |  |  |  | 2.8993 | 810.1
2.7 | Revestimento | 4.1419 | 1157.29 |  |  |  |  | 4.1419 | 1157.29
2.8 | Cerca tela soldada e mourões concreto | 1.8526 | 517.63 |  |  | 1.8526 | 517.63
2.9 | Portão | 10.386 | 2901.95 |  |  |  |  | 10.386 | 2901.95
2.10 | Pinturas | 2.1094 | 589.39 | [6 empty] | 2.1094 | 589.39
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Meio fio | 20.7113 | 5786.93 | 8 | 2235.28 | 8 | 2235.28 | 4.71 | 1316.37
3.2 | Concreto | 5.3604 | 1497.75 | 2.07 | 578.56 | 2.07 | 578.56 | 1.22 | 340.63
3.3 | Bloquete de concreto (piso intertravado) | 38.5762 | 10778.56 | 5 | 1397.05 | 10 | 2794.09 | 10 | 2794.09 | 13.58 | 3793.33
| TOTAL GERAL | 100 | 27940.95 | 18.9824 | 5304.04 | 31.9731 | 8933.76 | 33.3573 | 9320.43 | 15.6894 | 4382.72
| TOTAL GERAL ACUMULADO | 100 | 27940.95 | 18.9824 | 5304.04 | 50.9554 | 14237.8 | 84.3127 | 23558.23 | 100 | 27940.95
Dilermando de Aguiar, 15 de julho de 2.019
Marcos Antonio Carazzo Helidiane Schossler de Brites José Claiton Sauzem Ilha
Eng. Civil - CREA 49.848/D Arquiteta e Urbanista - CAU-A117652-8 Prefeito Municipal
Diretora de Projetos