## Plan1
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR
Av. Ibicuí, 1.002 - CEP 97180-000 - Fone: (55) 3612.4246
www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Construção de sala multiuso, área metálica frontal, muro de contenção, substituição de pisos e pinturas na E. M. E. F. Valentim Bastianello
Localidade de São José da Porteirinha - Município de Dilermando de Aguiar - RS.
Área das Salas = 89,10 m2; Área Coberta = 29,70 m2 - ÁREA TOTAL A CONSTRUIR = 118,80 m2 , Extensão Total do Muro = 46,80 m.
Dias
Item | Discriminação do serviços | Peso - % | Valor - R$ | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
CONSTRUÇÃO DE SALAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.47277 | 962.68 | 0.47277 | 962.68
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 2.2003 | 4480.33 | 2.2003 | 4480.33
3 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
3.1 | Estacas | 2.9579 | 6023.1 | 2.9579 | 6023.1
3.2 | Blocos de concreto | 1.7587 | 3581.14 | 1.7587 | 3581.14
3.3 | Vigas de fundação | 8.2278 | 16753.95 | 8.2278 | 16753.95
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0.58455 | 1190.3 | 0.58455 | 1190.3
5 | ALVENARIA | 5.9823 | 12181.6 | 4.88 | 9934.65 | 1.1 | 2246.95
6 | SUPERESTRUTURA
6.1 | Pilares (14 X 20 cm) | 1.4374 | 2927.02 | 1.4374 | 2927.02
| Pilares (20 X 30 cm) | 0.34789 | 708.39 | 0.34789 | 708.39
6.2 | Vigas superiores (14 X 30 cm) | 2.4887 | 5067.63 |  |  | 2.4887 | 5067.63
| Viga superiore (20 X 40 cm) | 0.95858 | 1951.92 |  |  | 0.95858 | 1951.92
6.3 | Vergas | 0.046423 | 94.53 | 0.046423 | 94.53
6.4 | Contra vergas | 0.32263 | 656.96 | 0.32263 | 656.96
6.5 | Pilares do oitão | 0.25698 | 523.27 |  |  | 0.25698 | 523.27
6.6 | Laje pré moldada | 8.122 | 16538.52 |  |  | 8.122 | 16538.52
7 | COBERTURA
7.1 | De fibrocimento | 4.5719 | 9309.65 |  |  | 4.5719 | 9309.65
7.2 | Metálica | 5.8128 | 11836.4 | [6 empty] | 5.8128 | 11836.4
8 | REVESTIMENTO
8.1 | Paredes | 4.5649 | 9295.26 |  |  |  |  | 4.5649 | 9295.26
8.2 | Laje pré moldada | 2.0398 | 4153.54 |  |  |  |  | 2.0398 | 4153.54
8.3 | Peitoril | 0.70823 | 1442.14 |  |  |  |  | 0.70823 | 1442.14
9 | PAVIMENTAÇÃO | 6.1132 | 12448.2 | 1.28 | 2616.49 |  |  |  |  | 4.83 | 9831.71
10 | ESQUADRIAS | 2.9781 | 6064.25 |  |  |  |  | 2.9781 | 6064.25
11 | VIDROS | 1.4461 | 2944.65 | [6 empty] | 1.4461 | 2944.65
12 | PINTURAS | 3.5193 | 7166.21 | [6 empty] | 3.5193 | 7166.21
13 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
13.1 | Entrada | 1.6938 | 3448.98 | 0.55 | 1124.64 |  |  |  |  | 1.14 | 2324.34
13.2 | Quadro de distribuição | 0.25104 | 511.18 | [6 empty] | 0.25104 | 511.18
13.3 | Disjuntores | 0.11202 | 228.1 | [6 empty] | 0.11202 | 228.1
13.4 | Luminárias | 1.3798 | 2809.65 | [6 empty] | 1.3798 | 2809.65
13.5 | Pontos de luz e tomadas | 2.0678 | 4210.6 |  |  | 0.72 | 1457.36 | 0.87 | 1774.95 | 0.48 | 978.29
MURO DE CONTENÇÃO
1 | MOVIMENTO DE TERRA | 0.38718 | 788.41 | 0.38718 | 788.41
2 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
2.1 | Estacas | 2.6525 | 5401.24 | 2.6525 | 5401.24
2.2 | Pilares | 0.99674 | 2029.62 |  |  | 0.99674 | 2029.62
2.3 | Alvenaria de tijolos maciços | 3.5276 | 7183.18 |  |  | 3.5276 | 7183.18
2.4 | Viga de fundação | 3.0018 | 6112.54 |  |  |  |  | 3.0018 | 6112.54
3 | REVESTIMENTO | 1.0313 | 2100.05 |  |  |  |  | 1.0313 | 2100.05
4 | PINTURAS | 0.52525 | 1069.55 | [6 empty] | 0.52525 | 1069.55
SUBSTITUIÇÃO DE PISOS
1 | SUBSTITUIÇÃO DE PISOS | 9.3515 | 19042.21 | 9.3515 | 19042.21
PINTURA NAS SALAS DE AULA
1 | PINTURA | 5.1023 | 10389.7 |  |  | 5.1023 | 10389.7
| TOTAL GERAL | 100 | 203626.65 | 37.4576 | 76286.04 | 27.8448 | 56697.8 | 15.1941 | 30942.73 | 19.4963 | 39700.08
| TOTAL GERAL ACUMULADO | 100 | 203626.65 | 37.4576 | 76286.04 | 65.3024 | 132983.84 | 80.4966 | 163926.57 | 100 | 203626.65
Dilermando de Aguiar, 27 de maio de 2.021
Marcos Antonio Carazzo Helidiane Schossler de Brites José Claiton Sauzem Ilha
Eng. Civil - CREA 49.848/D Arquiteta e Urbanista - CAU-A117652-8 Prefeito Municipal
Diretora de projetos