## Plan1
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR
Av. Ibicuí, 1.002 - CEP 97180-000 - Fone: (55) 3612.4246
www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Construção de sala multiuso com banheiro, acesso coberto, retirada de parede de cobogó, substituição de portas, pintura total do prédio,
drenagem do terreno, construção de quadra de areia, construção de concha acústica, pavimentação com bloquetes e piso de concreto
LOCAL = E.M.E.I. Criança Feliz - Rua Maurício Picantet, 30 - Dilermando de Aguiar - RS.
Dias
Item | Discriminação do serviços | Peso - % | Valor - R$ | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150
|  |  |  | % | R$ | % | R$ |  |  | % | R$ | % | R$
A | CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIUSO COM BANHEIRO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.73255 | 2020.61 | 0.73255 | 2020.61
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0.36776 | 1014.41 | 0.36776 | 1014.41
3 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
3.1 | Estacas | 2.1836 | 6023.1 | 2.1836 | 6023.1
3.2 | Blocos de concreto | 1.375 | 3792.59 | 1.375 | 3792.59
3.3 | Vigas de fundação | 3.0697 | 8467.11 | 3.0697 | 8467.11
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0.44369 | 1223.85 | 0.44369 | 1223.85
5 | ALVENARIA
5.1 | Para paredes | 3.9098 | 10784.61 | 3.9098 | 10784.61
5.2 | Para platibanda | 1.3606 | 3753.09 |  |  | 1.3606 | 3753.09
6 | SUPERESTRUTURA
6.1 | Pilares (14 x 20 cm) | 1.0612 | 2927.02 | 1.0612 | 2927.02
6.2 | Pilares (20 x 30 cm) | 0.25682 | 708.39 | 0.25682 | 708.39
6.3 | Vigas superiores (14 x 40 cm) | 3.6438 | 10050.7 |  |  | 3.6438 | 10050.7
6.4 | Vigas superiores (20 x 40 cm) | 0.66428 | 1832.3 |  |  | 0.66428 | 1832.3
6.5 | Vergas | 0.25869 | 713.55 | 0.25869 | 713.55
6.6 | Contra vergas | 0.14953 | 412.45 | 0.14953 | 412.45
6.7 | Pilares da platibanda | 0.36382 | 1003.54 |  |  | 0.36382 | 1003.54
6.8 | Vigas da platibanda | 0.9009 | 2484.96 |  |  | 0.9009 | 2484.96
6.9 | Lajes | 3.8218 | 10541.8 |  |  | 3.8218 | 10541.8
7 | COBERTURA | 3.4216 | 9437.83 |  |  | 3.4216 | 9437.83
8 | REVESTIMENTO
8.1 | Paredes, pilares e vigas | 3.2954 | 9089.9 | [6 empty] | 3.2954 | 9089.9
8.2 | Lajes | 1.0327 | 2848.39 | [6 empty] | 1.0327 | 2848.39
8.3 | Platibanda | 0.79048 | 2180.39 |  |  | 0.79048 | 2180.39
8.4 | Pastilhas de porcelana | 1.6389 | 4520.57 | [6 empty] | 1.6389 | 4520.57
9 | PAVIMENTAÇÃO | 2.5919 | 7149.34 | [6 empty] | 2.5919 | 7149.34
10 | ESQUADRIAS | 2.9037 | 8009.28 | [6 empty] | 2.9037 | 8009.28
11 | VIDROS | 0.50303 | 1387.53 | [8 empty] | 0.50303 | 1387.53
12 | PINTURAS | 2.2784 | 6284.57 | [8 empty] | 2.2784 | 6284.57
13 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
13.1 | Quadro de distribuição | 0.12132 | 334.65 | [8 empty] | 0.12132 | 334.65
13.2 | Disjuntores | 0.050665 | 139.75 | [8 empty] | 0.050665 | 139.75
13.3 | Luminárias | 0.59501 | 1641.24 | [8 empty] | 0.59501 | 1641.24
13.4 | Pontos de luz e tomadas | 1.2927 | 3565.67 |  |  | 0.35 | 975.84 |  |  | 0.75 | 2069.2 | 0.19 | 520.63
14 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0.12257 | 338.08 |  |  |  |  | 0.12257 | 338.08
15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 2.5104 | 6924.61 |  |  |  |  | 2.5104 | 6924.61
16 | LOUÇAS E METAIS | 1.3228 | 3648.71 | [8 empty] | 1.3228 | 3648.71
B | ACESSO COBERTO
1.1 | Sobre o pergolado de concreto | 11.5737 | 31923.99 |  |  |  |  | 11.5737 | 31923.99
1.2 | Do prédio atpe a cerca frontal | 9.5123 | 26237.96 |  |  |  |  | 9.5123 | 26237.96
C | RETIRADA DA PAREDE DE COBOGÓ | 0.43478 | 1199.25 | 0.43478 | 1199.25
D | SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS | 1.7667 | 4873.01 | 1.7667 | 4873.01
E | PINTURA TOTAL DO PRÉDIO
1.1 | Acrilica semi brilho em paredes | 6.1367 | 16926.95 |  |  |  |  | 1.09 | 3000 | 2.15 | 5926.95 | 2.9 | 8000
1.2 | Acrílica semi brilho em lajes | 4.0859 | 11270.31 |  |  |  |  | 1.05 | 2885.15 | 1.05 | 2885.16 | 1.99 | 5500
1.3 | Esmalte sintético brilho esq. Metálic. | 2.0381 | 5621.7 |  |  |  |  | 1.02 | 2810.85 | 1.02 | 2810.85
1.4 | Esmalte sintético brilho esq. Madeira | 0.67001 | 1848.1 |  |  |  |  | 0.33 | 924.05 | 0.33 | 924.05
F | DRENAGEM DO TERRENO | 3.9123 | 10791.34 | 3.9123 | 10791.34
G | QUADRA DE AREIA | 2.8537 | 7871.49 |  |  | 2.8537 | 7871.49
H | CONCHA ACÚSTICA | 1.5266 | 4210.89 | [6 empty] | 1.5266 | 4210.89
I | PAVIMENT. NO PASSEIO PÚBLICO | 6.4541 | 17802.5 | [8 empty] | 6.4541 | 17802.5
| TOTAL GERAL | 100 | 275832.08 | 19.922 | 54951.29 | 18.171 | 50131.94 | 27.209 | 75044.69 | 18.2892 | 50444.58 | 16.4054 | 45259.58
| TOTAL GERAL ACUMULADO | 100 | 275832.08 | 19.922 | 54951.29 | 38.093 | 105083.23 | 65.302 | 180127.92 | 83.5912 | 230572.5 | 99.9966 | 275832.08
Dilermando de Aguiar, 26 de maio de 2.021
|  | Marcos Antonio Carazzo |  |  |  | Helidiane Schossler de Brites |  |  |  | José Claiton Sauzem Ilha
|  | Eng. Civil - CREA 49.848/D |  |  | Arquiteta e Urbanista - CAU-A117652-8 |  |  |  |  | Prefeito Municipal
Diretora de Projetos